## Slide 1: Sprint Review
Agente de vendas Inforrel
Sprint 2
27/04/2026 - 15/05/2026
19 dias

## Slide 2
Continuar o desenvolvimento do sistema de RAG e Q&A Pairs.
Implementando a busca por chunks de produto e a camada curada sobre o RAG.
Objetivo da Sprint

## Slide 3
Gerador de artefatos de sprint report V01
  Responsável: Gerente de Projetos
  Gera artefatos de sprint report a partir de yaml com dados da Sprint, que por sua vez são gerados automaticamente pelo agente gerente de projeto.
Realizações da Sprint

## Slide 4
Análise estratégica — Agentes vs Skills vs Harness
  Responsável: Arquiteto de Sistemas
  Documento analise_agentes_vs_skills_vs_harness.md avaliando as três abordagens de governança de IA para desenvolvimento. Conclusão: harness (AGENTS.md + diretrizes.md) é o mecanismo mais efetivo; skills executáveis têm melhor ROI; classes Python de agentes são subutilizadas frente ao custo de manutenção.
Realizações da Sprint

## Slide 5
Diretriz D06 — Checks de QA executáveis via @registrar_check
  Responsável: QA Engineer
  Formalização da arquitetura de checks executáveis: registry global com decorator @registrar_check, severidades (error/warning/info), escopos (sempre/pre-commit/release). Script scripts/qa_check.py + integração pre-commit. Diretrizes D05 e D06 adicionadas ao harness.
Realizações da Sprint

## Slide 6
Diretriz D05 — Rotas estáticas antes de dinâmicas no FastAPI
  Responsável: QA Engineer / Implementador
  Registrada após bug 422 em /api/negociacoes/ativas causado por rota dinâmica /{id} declarada antes da rota estática /ativas. Diretriz adicionada ao harness em diretrizes.md.
Realizações da Sprint

## Slide 7
Bug fix — mensagem reprovada permanecia pendente na UI
  Responsável: Implementador / Beto
  Correção no endpoint POST /api/mensagens/{id}/reprovar: setava comentário mas não preenchia aprovador_id e timestamp_aprovacao. A propriedade pendente_aprovacao (calculada) dependia de aprovador_id=None para mensagens de origem system, fazendo a mensagem permanecer pendente indefinidamente após reprovação.
Realizações da Sprint

## Slide 8
Modal de Reprovação com criação de rascunho Q&A
  Responsável: Implementador / Beto
  Extensão do modal Reprovar em AcompanhamentoPage: seção opcional para criar novo par Q&A a partir da mensagem reprovada. Pergunta pré-preenchida com a mensagem anterior do cliente (editável), select de contexto, campo resposta correta. Antes de salvar, verifica pares pendentes similares e exige confirmação (anti-duplicata). Par criado como rascunho (ativo=true, aprovado=false) para revisão na Base Q&A.
Realizações da Sprint

## Slide 9
Configuração dinâmica do RAG via API
  Responsável: Implementador / Beto
  Endpoint GET/PATCH /api/config/rag para controle em tempo real de RAG_ENABLED, QA_ENABLED, QA_SCORE_MINIMO, RAG_SCORE_MINIMO sem restart do backend. Persistência em memória (volátil por sessão).
Realizações da Sprint

## Slide 10
Embedding Provider OpenAI com factory pattern
  Responsável: Implementador / Beto
  Abstração EmbeddingProvider (base.py), implementação OpenAIEmbeddingProvider (openai_provider.py) e factory configurável via variável EMBEDDING_PROVIDER. Arquitetura preparada para troca de provider (ex: Ollama futuro) sem alterar código cliente.
Realizações da Sprint

## Slide 11
Sistema Q&A Pairs — Camada Curada sobre o RAG
  Responsável: Implementador / Beto
  Implementação completa dos 9 passos do plano_qa_pairs_v1.md: Ajustes no DB; criação de Q&A inicial baseada nos folders de produtos.
Realizações da Sprint

## Slide 12
Sistema RAG — Busca por Chunks de Produto
  Responsável: Implementador / Beto
  Pipeline completo: webscraping + geração de chunks (gerar_chunks_rag.py), ingestão com embedding OpenAI (ingerir_conhecimento_rag.py), busca semântica via pgvector (RetrievalService). Scripts auxiliares: consolidar_conhecimento_rag.py, inventariar_fontes_rag.py, preprocessar_conhecimento_rag.py, buscar_rag.py (CLI de teste). Cobre parcialmente REQ-003.
Realizações da Sprint

## Slide 13
Página Cockpit de Acompanhamento de Conversas
  Responsável: Implementador / Beto
  Componente AcompanhamentoPage.jsx com listagem de negociações ativas, filtro por usuário, visualização do histórico de mensagens, aprovação/reprovação de mensagens pendentes, envio manual de mensagem pelo operador, modal de raciocínio do cérebro (processamento). Cobre o item planejado no Sprint 1.
Realizações da Sprint

## Slide 14
🔴 Provedor LLM para produção: Groq (atual) tem rate limits; OpenAI custo elevado. Decisão pendente antes de deploy.
🟡 Webhook WhatsApp/Twilio: requer URL pública (ngrok para dev); validação de sandbox antes de REQ-008.
🟡 Seed Q&A: pares criados com aprovado=false; precisam de revisão humana antes de ativar para o agente.
Bloqueios

## Slide 15
Artefatos criados: 18
Pendências resolvidas: 3
Novas pendências: 2
Bugs corrigidos: 2
Total de Reports:
Reports resolvidos:
Novas diretrizes criadas: 2
Pares de Q&A criados: 9
Requisitos atendidos: 2
Métricas

## Slide 16
Velocidade: Sprint com alta entrega técnica (sistema Q&A Pairs completo em 1 sprint). O plano de 9 passos foi executado integralmente, porém com extensão de tempo (1 semana).
Dívida de planejamento: três itens prioritários do Sprint 1 (REQ-002, REQ-004, REQ-007) migraram para o Sprint 2 e novamente para o Sprint 3. Risco de acumulação. Recomendado comprometer no mínimo REQ-002 e REQ-004 no Sprint 3 antes de iniciar novas features.
Qualidade: bug de reprovação revelou fragilidade no estado derivado (propriedade calculada pendente_aprovacao). Considerar adicionar check de QA para estados calculados críticos.
Governança de IA: análise Agentes vs Skills vs Harness gerou insumo para simplificação do diretório agentes/. Recomendado executar a simplificação no Sprint 3 (baixa prioridade, mas reduz dívida de manutenção).
Embedding lazy (gerado na aprovação, não no cadastro): decisão correta — elimina custo de API para rascunhos que nunca serão aprovados e reduz latência do POST /api/pares-qa.
Insights

## Slide 17: Próximo Sprint
Sprint 3
18/05/2026 - 29/05/2026
12 dias
Planejamento da próxima Sprint

## Slide 18
Cadastro de Tipos de Produto e Produtos (REQ-002) (alta)
Cadastro de Tipos de Produto e Produtos (REQ-002) (alta)
Escalonamento para Humano completo (REQ-004) (alta)
Workflow de aprovação de pares Q&A (notificação + histórico de revisões) (media)
Webhook Twilio para recebimento de mensagens reais (REQ-008) (alta)
Análise de sentimento e detecção de mal humor (REQ-007) (media)
Rastreamento de orçamentos (REQ-006) (media)
Simplificação dos agentes Python (condensar prompts no AGENTS.md) (baixa)
Planejamento da próxima Sprint

## Slide 19
Integração com WhatsApp Business.
Cadastro de tipos de produtos.
Objetivo da Próxima Sprint

## Slide 20
REQ-002: Fluxo adaptativo com lógica de próxima pergunta dinâmica
REQ-002: Validação de respostas e esclarecimento pontual
REQ-004: Estado em atendimento humano persistente
REQ-004: Notificação ao atendente via WhatsApp
REQ-004: Geração de resumo da conversa para humano
REQ-004: Gatilhos automáticos de escalonamento
REQ-005: Consulta/filtro de histórico por cliente/período/status
REQ-005: Auditoria completa de IA/RAG (prompt, contexto, resposta)
REQ-006: Modelo de orçamentos com status
REQ-006: Associação conversa-orçamento-cliente
REQ-007: Classificação formal positivo/neutro/negativo
REQ-007: Flag de conversa crítica e integração com escalonamento
REQ-008: Webhook Twilio para recebimento (idempotência, assinatura)
REQ-008: Envio de mensagens via Twilio API
REQ-009: Detecção de reclamação pós-venda e escalonamento com contexto
Q&A v2: Extração automática de pares de conversas reais
Q&A v2: Feedback loop — avaliação de respostas pelo operador
Q&A v2: Importação em lote via CSV pelo frontend
Autenticação e autorização (JWT, roles admin/operador)
Deploy em produção com domínio Inforrel
Sistema de notificações em tempo real (WebSocket/SSE)
Multi-tenancy da aplicação (arquitetura SaaS)
Integração com ERPs
Backlog pendente