## Slide 1: Sprint Review
Agente de vendas Inforrel
Sprint 2
27/04/2026 - 15/05/2026
19 dias

## Slide 2
Continuar o desenvolvimento do sistema RAG e Q&A Pairs.
Implementar busca por chunks de produto e camada curada de QA.
Objetivo da Sprint

## Slide 3
Cockpit de Acompanhamento de Conversas: interface e fluxo de aprovação de mensagens.
Realizações da Sprint

## Slide 4
Decisão de provedor LLM para produção: custo vs estabilidade.
Webhook WhatsApp/Twilio requer URL pública e validação de sandbox.
Seed de pares Q&A precisa revisão humana antes de ativação.
Bloqueios

## Slide 5
Artefatos criados: 18
Pendências resolvidas: 3
Novas pendências: 2
Bugs corrigidos: 2
Total de Reports:
Reports resolvidos:
Novas diretrizes criadas: 2
Pares de Q&A criados: 9
Requisitos atendidos: 2
Métricas

## Slide 6
Sprint com alta entrega técnica e foco em bases de RAG/Q&A.
Recomenda-se priorizar REQ-002 e REQ-004 na próxima etapa.
Foi levantada a necessidade de checks de QA para estados críticos.
A simplificação da governança de IA deve reduzir dívida de manutenção.
Insights

## Slide 7: Próximo Sprint
Sprint 3
18/05/2026 - 29/05/2026
12 dias
Planejamento da próxima Sprint

## Slide 8
Cadastro de Tipos de Produto e Produtos (REQ-002) - alta
Escalonamento para Humano completo (REQ-004) - alta
Workflow de aprovação de pares Q&A (notificação + histórico) - média
Webhook Twilio para recebimento de mensagens reais (REQ-008) - alta
Análise de sentimento e detecção de mal humor (REQ-007) - média
Rastreamento de orçamentos (REQ-006) - média
Simplificação dos agentes Python (condensar prompts no AGENTS.md) - baixa
Planejamento da próxima Sprint

## Slide 9
Integração com WhatsApp Business.
Cadastro de tipos de produtos.
Objetivo da Próxima Sprint

## Slide 10
REQ-002: Fluxo adaptativo com lógica de próxima pergunta dinâmica
REQ-002: Validação de respostas e esclarecimento pontual
REQ-004: Estado em atendimento humano persistente
REQ-004: Notificação ao atendente via WhatsApp
REQ-004: Geração de resumo da conversa para humano
REQ-004: Gatilhos automáticos de escalonamento
REQ-005: Consulta/filtro de histórico por cliente/período/status
Backlog pendente

## Slide 11
REQ-005: Auditoria completa de IA/RAG (prompt, contexto, resposta)
REQ-006: Modelo de orçamentos com status
REQ-006: Associação conversa-orçamento-cliente
REQ-007: Classificação formal positivo/neutro/negativo
REQ-007: Flag de conversa crítica e integração com escalonamento
REQ-008: Webhook Twilio para recebimento (idempotência, assinatura)
REQ-008: Envio de mensagens via Twilio API
Backlog pendente

## Slide 12
REQ-009: Detecção de reclamação pós-venda e escalonamento com contexto
Q&A v2: Extração automática de pares de conversas reais
Q&A v2: Feedback loop — avaliação de respostas pelo operador
Q&A v2: Importação em lote via CSV pelo frontend
Autenticação e autorização (JWT, roles admin/operador)
Deploy em produção com domínio Inforrel
Sistema de notificações em tempo real (WebSocket/SSE)
Backlog pendente

## Slide 13
Multi-tenancy da aplicação (arquitetura SaaS)
Integração com ERPs
Backlog pendente